**План введения ФГОС дошкольного образования**

**в МОУ детский сад «Колосок»**

**на 2014 – 2015 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Результат** |
| **Нормативно- правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования** |
| 1 | Разработка плана мероприятий по созданию условий для введения ФГОС ДО | Январь | Заведующий | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |
| 2 | Разработка и введение в действие локальных актов ДОУ по организационно-правовому обеспечению реализации ФГОС ДО | Поэтапно | Заведующий | Приказ об утверждении локальных актов |
| 3 | Согласование локальных нормативных положений с Управляющим Советом детского сада | Март 2014г. | ЗаведующийПредседатель УС | Протокол заседания УС |
| 4 | Подготовка и введение в действие приказа о составе рабочей группы по введению ФГОС ДО | Март, 2014 |  Заведующий | Приказ по детскому саду.Положение о рабочей группе.Составление и утверждение плана рабочей группы. |
| 5 | Разработка основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014г. | Старший воспитатель | Программа детского сада |
| 6 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете | Август 2014г. | Заведующий | Протокол педсовета |
| **Организационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов | Март | Заведующий | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС. Положение о рабочей группе |
| 2 | Изучение педагогами нормативных документовМинобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО | По мере поступления | ЗаведующийСтарший воспитатель | Методический час |
| 3 | Участие педагогов в районных семинарах по вопросам введения ФГОС ДО | По плану РМО | Старший воспитатель | Выступление, участие в работе РМО |
| **Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| 1 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014г.-2015г. | Старший воспитатель | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 2 | Теоретический семинар «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом введения ФГОС дошкольного образования» | Февраль 2014г. | Старший воспитатель | Протокол семинараМатериалы семинара. |
| 3 | Проведение с педагогами ДОУ консультаций, круглых столов, семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014г-2015г. | Старший воспитатель | План мероприятий.Протоколы заседаний. |
| 4. | Разработка методической документации (конспектов, дидактических материалов, консультаций и др.) | В течение 2014г.-2015г. | Старший воспитатель | Методические материалы |
| **Мониторинговое сопровождение реализации ФГОС ДО** |
| 1 | Мониторинговое исследование соответствия условий к требованиям реализации ФГОС ДО:- предметно-пространственной развивающей среды;- кадровые условия;- материально-технические условия. | Апрель-май, 2014 | ЗаведующийСтарший воспитательРуководители творческих групп | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 2 | Анализ удовлетворенности родителей качеством оказываемой ДОУ образовательной услугой | Апрель-май, 2014 | Старший воспитатель | Результаты анкетирования.Использование полученных результатов в обновлении содержания образования в соответствии с ФГОС ДО |
| **Кадровые обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 1 | Составление перспективного плана прохождения педагогами ДОУ курсов повышении квалификации в связи с введением ФГОС ДО | Январь, 2014 | ЗаведующийСтарший воспитатель | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования. Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников» |
| 2 | Повышение квалификации педагогов в рамках системы методических мероприятий детского сада | 2014-2015г.г | Заведующий | Повышение квалификации педагогических работников |
| 3 | Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута педагогов по темесамообразования | 2014-2015г.г | Старший воспитательпедагоги | План самообразования |
| **Финансовые и материально-технические условия введения ФГОС ДО** |
| 1 | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДОУ | Январь – май 2014г. | ЗаведующийСтарший воспитатель | Результаты анкетирования.Пополнение материально-технической базы детского сада |
| 2 | Анализ учебно-методического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДОУ | Январь – май 2014г. | ЗаведующийСтарший воспитатель | Результаты анкетирования.Пополнение учебно-методического обеспечения детского сада. |
| 3 | Анализ предметно-развивающей среды ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДОУ | Январь – май 2014г. | ЗаведующийСтарший воспитатель |  Результаты анкетирования.Пополнение предметно-развивающей среды детского сада. |
| 4 | Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014-2015гг. | ЗаведующийСтарший воспитатель | Приведение материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО |
| 5 | Привлечение для финансирования деятельности, предусмотренной уставом ДОУ, дополнительных средств из внебюджетных источников | Постоянно | Заведующий | «О выплатах стимулирующего характера по МОУ детский сад «Колосок» |
| 6 | Реализация механизма оплаты труда работников ДОУ, реализующих ФГОС ДО | Постоянно | Заведующий | Положение |
| **Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| 1 | Размещение информации о введении ФГОС на сайте ДОУ | Постоянно | Ответственный за сайт ДОУ | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО |
| 3 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО через наглядную агитацию, сайт, проведение родительских собраний | Постоянно | ЗаведующийОтветственный за сайтПедагоги ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. |
| 4 | Публичный отчёт о ходе и результатах введения ФГОС.Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС | Август 2014г.Август 2015г. | ЗаведующийОтветственный за сайт | Размещение публичного отчёта на сайте детского сада |