**План введения ФГОС дошкольного образования**

**в МОУ детский сад «Колосок»**

**на 2014 – 2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятие** | | | **Сроки реализации** | | | | **Ответственные** | | | **Результат** |
| **Нормативно- правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Разработка плана мероприятий по созданию условий для введения ФГОС ДО | | | Январь | | | | Заведующий | | | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |
| 2 | | Разработка и введение в действие локальных актов ДОУ по организационно-правовому обеспечению реализации ФГОС ДО | | | Поэтапно | | | | Заведующий | | | Приказ об утверждении локальных актов |
| 3 | | Согласование локальных нормативных положений с Управляющим Советом детского сада | | | Март 2014г. | | | | Заведующий  Председатель УС | | | Протокол заседания УС |
| 4 | | Подготовка и введение в действие приказа о составе рабочей группы по введению ФГОС ДО | | | Март, 2014 | | | | Заведующий | | | Приказ по детскому саду.  Положение о рабочей группе.  Составление и утверждение плана рабочей группы. |
| 5 | | Разработка основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО | | | В течение 2014г. | | | | Старший воспитатель | | | Программа детского сада |
| 6 | | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете | | | Август 2014г. | | | | Заведующий | | | Протокол педсовета |
| **Организационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов | | | | Март | Заведующий | | | | | | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС. Положение о рабочей группе |
| 2 | Изучение педагогами нормативных документов  Минобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО | | | | По мере поступления | Заведующий  Старший воспитатель | | | | | | Методический час |
| 3 | Участие педагогов в районных семинарах по вопросам введения ФГОС ДО | | | | По плану РМО | Старший воспитатель | | | | | | Выступление, участие в работе РМО |
| **Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | | | В течение 2014г.-2015г. | | Старший воспитатель | | | | | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 2 | | Теоретический семинар «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом введения ФГОС дошкольного образования» | | | Февраль 2014г. | | Старший воспитатель | | | | | Протокол семинара  Материалы семинара. |
| 3 | | Проведение с педагогами ДОУ консультаций, круглых столов, семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | | | В течение 2014г-2015г. | | Старший воспитатель | | | | | План мероприятий.  Протоколы заседаний. |
| 4. | | Разработка методической документации (конспектов, дидактических материалов, консультаций и др.) | | | В течение 2014г.-2015г. | Старший воспитатель | | | | | | Методические материалы |
| **Мониторинговое сопровождение реализации ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Мониторинговое исследование соответствия условий к требованиям реализации ФГОС ДО:  - предметно-пространственной развивающей среды;  - кадровые условия;  - материально-технические условия. | | Апрель-май, 2014 | | | | Заведующий  Старший воспитатель  Руководители творческих групп | | | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения | |
| 2 | | Анализ удовлетворенности родителей качеством оказываемой ДОУ образовательной услугой | | Апрель-май, 2014 | | | | Старший воспитатель | | | Результаты анкетирования.  Использование полученных результатов в обновлении содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | |
| **Кадровые обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Составление перспективного плана прохождения педагогами ДОУ курсов повышении квалификации в связи с введением ФГОС ДО | | Январь, 2014 | | | | Заведующий  Старший воспитатель | | | | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования. Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников» |
| 2 | | Повышение квалификации педагогов в рамках системы методических мероприятий детского сада | | 2014-2015г.г | | | | Заведующий | | | | Повышение квалификации педагогических работников |
| 3 | | Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута педагогов по теме  самообразования | | 2014-2015г.г | | | | Старший воспитатель  педагоги | | | | План самообразования |
| **Финансовые и материально-технические условия введения ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДОУ | Январь – май 2014г. | | | | | Заведующий  Старший воспитатель | | Результаты анкетирования.  Пополнение материально-технической базы детского сада | | |
| 2 | | Анализ учебно-методического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДОУ | Январь – май 2014г. | | | | | Заведующий  Старший воспитатель | | Результаты анкетирования.  Пополнение учебно-методического обеспечения детского сада. | | |
| 3 | | Анализ предметно-развивающей среды ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДОУ | Январь – май 2014г. | | | | | Заведующий  Старший воспитатель | | Результаты анкетирования.  Пополнение предметно-развивающей среды детского сада. | | |
| 4 | | Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014-2015гг. | | | | | Заведующий  Старший воспитатель | | Приведение материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО | | |
| 5 | | Привлечение для финансирования деятельности, предусмотренной уставом ДОУ, дополнительных средств из внебюджетных источников | Постоянно | | | | | Заведующий | | «О выплатах стимулирующего характера по МОУ детский сад «Колосок» | | |
| 6 | | Реализация механизма оплаты труда работников ДОУ, реализующих ФГОС ДО | Постоянно | | | | | Заведующий | | Положение | | |
| **Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Размещение информации о введении ФГОС на сайте ДОУ | Постоянно | | | | | Ответственный за сайт ДОУ | | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО | | |
| 3 | | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО через наглядную агитацию, сайт, проведение родительских собраний | Постоянно | | | | | Заведующий  Ответственный за сайт  Педагоги ДОУ | | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. | | |
| 4 | | Публичный отчёт о ходе и результатах введения ФГОС.  Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС | Август 2014г.  Август 2015г. | | | | | Заведующий  Ответственный за сайт | | Размещение публичного отчёта на сайте детского сада | | |